## 开发估算表
数字化研发业务平台 - 开发人天与成本估算表
模块名称 | 功能大类 | 功能子项 | 功能描述 | 复杂度 | 预估人天 | 预估成本 (元)
系统首页 (Dashboard) | 工作台配置 | 布局自定义 | 支持拖拽式调整卡片位置、大小 | 中 | 5 | 10000
系统首页 (Dashboard) | 待办中心 | 待办聚合 | 拉取OA、LIMS等跨系统任务 | 高 | 8 | 16000
系统首页 (Dashboard) | 消息通知 | 多渠道推送 | 站内信、邮件、短信集成 | 中 | 6 | 12000
系统首页 (Dashboard) | 全局搜索 | 智能检索 | 全文检索、同义词检索 | 高 | 10 | 20000
系统首页 (Dashboard) | KPI看板 | 指标可视化 | 个人/团队KPI数据展示 | 中 | 5 | 10000
市场洞察 (Market Insight) | 舆情监测 | 网络爬虫 & 情感分析 | 抓取评价数据，NLP情感识别 | 很高 | 20 | 40000
市场洞察 (Market Insight) | 舆情监测 | 热词分析 | 分词与词云生成 | 中 | 8 | 16000
市场洞察 (Market Insight) | 问卷调查 | 问卷设计 & 投放 | 可视化设计、投放、统计 | 高 | 15 | 30000
市场洞察 (Market Insight) | 竞品实验室 | 竞品档案 & 对标 | 多维数据库、雷达图对比 | 中 | 10 | 20000
原料管理 (Material) | 基地管理 | 地块档案 | GIS坐标、土壤数据管理 | 低 | 4 | 8000
原料管理 (Material) | 原料档案 | 基础信息 & 质量画像 | LIMS数据同步、批次追踪 | 中 | 8 | 16000
原料管理 (Material) | 库存管理 | 查询 & 预警 | 多维度查询、呆滞/缺货预警 | 中 | 6 | 12000
原料管理 (Material) | 采购辅助 | 需求测算 | 基于生产计划的运算逻辑 | 高 | 12 | 24000
配方管理 (Formula) | 配方维护 | 结构编辑 & 成本计算 | 比例校验、实时成本计算 | 高 | 12 | 24000
配方管理 (Formula) | 智能设计 | 替代推荐 & 自动寻优 | 基于理化指标的推荐算法、遗传算法 | 很高 | 25 | 50000
配方管理 (Formula) | 版本管理 | 版本树 & 比对 | 可视化版本历史、差异高亮 | 中 | 8 | 16000
配方管理 (Formula) | 配方评审 | 流程审批 | 三级审批流集成 | 中 | 6 | 12000
香精香料 (Flavor) | 香料库管理 | 单体 & 香基档案 | 标准词汇表、复合香基管理 | 中 | 6 | 12000
香精香料 (Flavor) | 智能调香 | 辅助选香 & 仿香 | 感官图谱推荐、理化反推 | 很高 | 22 | 44000
香精香料 (Flavor) | 配方管理 | 电子调配单 & 防差错 | 天平联网集成、配方加密 | 高 | 15 | 30000
烟用辅材 (Aux Material) | 辅材参数库 | 参数定义 & 供应商协同 | 标准模板、在线资质审核 | 中 | 6 | 12000
烟用辅材 (Aux Material) | 匹配设计 | 智能匹配 | 透气度/焦油预测模型 | 高 | 12 | 24000
烟用辅材 (Aux Material) | 包装设计 | 3D预览 & 在线审稿 | 2D转3D渲染、批注协同 | 很高 | 18 | 36000
工艺管理 (Process) | 标准设计 | 结构化建模 & 版本 | 树状工艺参数定义、版本控制 | 高 | 10 | 20000
工艺管理 (Process) | 参数下发 | MES接口 | 机台校验、参数写入 | 高 | 12 | 24000
工艺管理 (Process) | 工艺仿真 | 参数模拟 | 基于历史数据的预测模型 | 很高 | 18 | 36000
实验室管理 (LIMS) | 委托管理 | 在线委托 | 条码生成、费用计算 | 中 | 6 | 12000
实验室管理 (LIMS) | 样品管理 | 留样 & 处置 | 库存位置、销毁提醒 | 低 | 4 | 8000
实验室管理 (LIMS) | 检测执行 | 任务分配 & 数据采集 | 资质校验、仪器数据集成 | 高 | 15 | 30000
实验室管理 (LIMS) | 报告管理 | 自动生成 | PDF生成、电子签章 | 中 | 8 | 16000
质量管理 (Quality) | 检验任务 | 任务中心 | IQC/IPQC/OQC任务触发 | 中 | 8 | 16000
质量管理 (Quality) | 现场质检 | 移动录入 & 自动判定 | Pad端适配、缺陷拍照、自动判级 | 高 | 12 | 24000
质量管理 (Quality) | 质量分析 | SPC & 追溯 | 控制图算法、双向追溯树 | 高 | 14 | 28000
在线试验 (Online Exp) | 试验排程 | 甘特图排程 | 机台冲突检测 | 高 | 10 | 20000
在线试验 (Online Exp) | 过程监控 | 实时采集 & 异常标记 | 高频数据采集、波动算法 | 高 | 15 | 30000
在线试验 (Online Exp) | 试验报告 | 自动汇总 | 工艺+检测数据自动聚合 | 中 | 6 | 12000
综合管理 (Comprehensive) | 项目管理 | 里程碑 & 经费 | WBS管理、预算监控 | 中 | 8 | 16000
综合管理 (Comprehensive) | 资产管理 | 设备台账 & 维保 | 扫码盘点、维保计划 | 中 | 6 | 12000
科研助手 (Assistant) | 知识检索 | 语义搜索 | 向量数据库(RAG)集成 | 很高 | 18 | 36000
科研助手 (Assistant) | 辅助创作 | 智能摘要 & 翻译 | LLM接口集成 | 高 | 12 | 24000
总计 |  |  |  |  | 429 | 858000