## 详细估算表
数字化研发业务平台 - 详细开发预算表 (高阶版)
报价基准: 2000元/人天 ¦ 总工期预估: 120 人月
模块 | 功能点 | 描述 | 前端人天 | 后端人天 | AI/算法人天 | 小计人天 | 预估成本 (元)
1. 系统首页 | 工作台配置 | 拖拽式自定义布局、卡片管理 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30000
1. 系统首页 | 智能聚合 | 跨系统待办集成、消息中心中心 | 8 | 12 | 0 | 20 | 40000
1. 系统首页 | 全局搜索 | 全域知识图谱索引、多模态检索 | 10 | 15 | 20 | 45 | 90000
1. 系统首页 | KPI驾驶舱 | 多维指标可视化、实时计算引擎 | 12 | 15 | 5 | 32 | 64000
2. 市场洞察 | 舆情监测系统 | 全网爬虫、NLP情感/意图识别大模型 | 15 | 20 | 40 | 75 | 150000
2. 市场洞察 | 问卷调查平台 | 可视化问卷设计、投放逻辑、回收统计 | 12 | 15 | 0 | 27 | 54000
2. 市场洞察 | 竞品数据库 | 多维竞品档案、自动对标分析 | 10 | 12 | 8 | 30 | 60000
3. 原料管理 | 基地数字化 | GIS地图集成、IoT环境数据采集 | 12 | 15 | 5 | 32 | 64000
3. 原料管理 | 原料基因库 | 全生命周期档案、LIMS指纹图谱同步 | 10 | 20 | 10 | 40 | 80000
3. 原料管理 | 智能库存 | 效期预警、呆滞分析模型 | 8 | 12 | 5 | 25 | 50000
3. 原料管理 | 采购辅助决策 | 基于生产计划的需求预测算法 | 8 | 15 | 20 | 43 | 86000
4. 配方管理 | 配方精细化维护 | 复杂结构编辑、版本回溯、实时成本 | 20 | 25 | 5 | 50 | 100000
4. 配方管理 | 智能辅助设计 | 基于多目标遗传算法(NSGA-II)的自动寻优 | 15 | 25 | 60 | 100 | 200000
4. 配方管理 | 三级评审流程 | 多级审批流、差异智能比对 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
5. 香精香料 | 香料知识库 | 单体/香基档案、数字化香韵词典 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
5. 香精香料 | AI智能调香 | 感官-理化映射模型、竞品仿香逆向工程 | 15 | 20 | 50 | 85 | 170000
5. 香精香料 | 精密配方管理 | 高精度防差错集成、核心配方非对称加密 | 15 | 20 | 10 | 45 | 90000
6. 烟用辅材 | 辅材适性匹配 | 卷烟纸透气度与焦油量预测回归模型 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100000
6. 烟用辅材 | 在线包装设计 | WebGL 3D渲染引擎、在线批注协同 | 25 | 20 | 5 | 50 | 100000
6. 烟用辅材 | 供应商协同 | 资质自动审核、材料评价体系 | 8 | 12 | 0 | 20 | 40000
7. 工艺管理 | 结构化工艺标准 | 参数建模、版本严控、变更追溯 | 15 | 20 | 0 | 35 | 70000
7. 工艺管理 | 工艺参数仿真 | CFD流体仿真集成、参数模拟预测 | 15 | 20 | 45 | 80 | 160000
7. 工艺管理 | MES交互接口 | 机台状态实时校验、参数下发指令集 | 8 | 25 | 0 | 33 | 66000
8. 实验室管理 | 全流程检测业务 | 委托-采样-检测-报告全链路工作流 | 20 | 30 | 0 | 50 | 100000
8. 实验室管理 | 仪器数据集成 | 主流仪器(HPLC/GC)IoT接口、数据解析 | 10 | 25 | 5 | 40 | 80000
8. 实验室管理 | CNAS合规 | 电子记录痕迹、质量体系审计追踪 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
9. 质量管理 | 移动质检 | Pad端离线应用、多端数据同步 | 20 | 15 | 0 | 35 | 70000
9. 质量管理 | 缺陷视觉识别 | 外观缺陷CNN图像识别模型训练 | 10 | 15 | 30 | 55 | 110000
9. 质量管理 | QMS质量分析 | SPC统计过程控制、全链条质量追溯 | 12 | 18 | 10 | 40 | 80000
10. 在线试验 | 高级排程系统 | 基于资源约束的APS高级排程算法 | 15 | 20 | 25 | 60 | 120000
10. 在线试验 | 过程实时监控 | TimeSeries高频时序数据采集(100Hz) | 15 | 25 | 10 | 50 | 100000
10. 在线试验 | 试验报告引擎 | 多源异构数据自动聚合生成 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
11. 综合管理 | 科研项目管理 | WBS分解、进度与经费关联监控 | 12 | 18 | 5 | 35 | 70000
11. 综合管理 | 资产效能分析 | 设备OEE分析、预测性维护(PdM)模型 | 10 | 15 | 15 | 40 | 80000
12. 科研助手 | 科研知识图谱 | 文献解析、百万级实体抽取、RAG构建 | 10 | 15 | 45 | 70 | 140000
12. 科研助手 | 生成式AI应用 | 智能摘要、多语种翻译、辅助写作Agent | 10 | 15 | 30 | 55 | 110000
项目管理 (PM) | 全生命周期 | 进度、质量、风险、沟通管理 | - | - | - | 234 | 468000
需求分析与架构设计 | 前置阶段 | 业务调研、微服务架构设计、领域建模 | - | - | - | 312 | 624000
系统测试与UAT | 质量保障 | 单元/集成/性能/安全测试、用户验收 | - | - | - | 312 | 624000
部署实施与培训 | 交付阶段 | 多环境搭建、数据迁移、操作培训 | - | - | - | 234 | 468000
项目总计 | [5 empty] | 2654 | 5308000