## 详细估算表
数字化研发业务平台 - 详细开发预算表 (260万版)
报价基准: 2000元/人天 ¦ 总工期预估: 59 人月
模块 | 功能点 | 描述 | 前端人天 | 后端人天 | AI/算法人天 | 小计人天 | 预估成本 (元)
1. 系统首页 | 工作台配置 | 拖拽式自定义布局、卡片管理 | 6 | 4 | 0 | 10 | 20000
1. 系统首页 | 智能聚合 | 跨系统待办集成、消息中心中心 | 5 | 8 | 0 | 13 | 26000
1. 系统首页 | 全局搜索 | 全域检索、关联推荐 | 6 | 8 | 5 | 19 | 38000
1. 系统首页 | KPI驾驶舱 | 多维指标可视化、实时计算引擎 | 8 | 10 | 0 | 18 | 36000
2. 市场洞察 | 舆情监测系统 | 全网爬虫、NLP情感识别 | 10 | 15 | 8 | 33 | 66000
2. 市场洞察 | 问卷调查平台 | 可视化问卷设计、投放逻辑 | 8 | 10 | 0 | 18 | 36000
2. 市场洞察 | 竞品数据库 | 多维竞品档案、对标分析 | 6 | 8 | 4 | 18 | 36000
3. 原料管理 | 基地数字化 | GIS地图集成、IoT环境采集 | 8 | 10 | 0 | 18 | 36000
3. 原料管理 | 原料基因库 | 全生命周期档案、LIMS同步 | 8 | 12 | 0 | 20 | 40000
3. 原料管理 | 智能库存 | 效期预警、呆滞分析 | 6 | 8 | 5 | 19 | 38000
3. 原料管理 | 采购辅助决策 | 需求预测算法 | 6 | 10 | 8 | 24 | 48000
4. 配方管理 | 配方精细化维护 | 结构编辑、版本回溯、成本 | 15 | 20 | 0 | 35 | 70000
4. 配方管理 | 智能辅助设计 | 自动寻优、替代推荐算法 | 12 | 18 | 10 | 40 | 80000
4. 配方管理 | 三级评审流程 | 多级审批流、差异比对 | 6 | 10 | 0 | 16 | 32000
5. 香精香料 | 香料知识库 | 单体/香基档案、标准词典 | 8 | 10 | 0 | 18 | 36000
5. 香精香料 | AI智能调香 | 仿香逆向、推荐模型 | 12 | 18 | 15 | 45 | 90000
5. 香精香料 | 精密配方管理 | 防差错集成、加密存储 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
6. 烟用辅材 | 辅材适性匹配 | 透气度与焦油量预测 | 6 | 8 | 8 | 22 | 44000
6. 烟用辅材 | 在线包装设计 | 3D渲染预览、批注协同 | 15 | 12 | 0 | 27 | 54000
6. 烟用辅材 | 供应商协同 | 资质审核、评价体系 | 5 | 8 | 0 | 13 | 26000
7. 工艺管理 | 结构化工艺标准 | 参数建模、版本控制 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
7. 工艺管理 | 工艺参数仿真 | 参数模拟预测模型 | 10 | 12 | 12 | 34 | 68000
7. 工艺管理 | MES交互接口 | 机台校验、参数下发 | 6 | 15 | 0 | 21 | 42000
8. 实验室管理 | 全流程检测业务 | 委托-检测-报告工作流 | 12 | 18 | 0 | 30 | 60000
8. 实验室管理 | 仪器数据集成 | 仪器IoT接口、数据解析 | 6 | 12 | 0 | 18 | 36000
8. 实验室管理 | CNAS合规 | 电子记录、审计追踪 | 6 | 10 | 0 | 16 | 32000
9. 质量管理 | 移动质检 | Pad端应用、数据同步 | 12 | 8 | 0 | 20 | 40000
9. 质量管理 | 缺陷视觉识别 | 外观缺陷图像识别 | 6 | 8 | 12 | 26 | 52000
9. 质量管理 | QMS质量分析 | SPC控制图、质量追溯 | 8 | 12 | 5 | 25 | 50000
10. 在线试验 | 高级排程系统 | 机台冲突排程算法 | 10 | 12 | 8 | 30 | 60000
10. 在线试验 | 过程实时监控 | 时序数据采集 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50000
10. 在线试验 | 试验报告引擎 | 多源数据聚合 | 6 | 10 | 0 | 16 | 32000
11. 综合管理 | 科研项目管理 | WBS、进度经费监控 | 8 | 12 | 0 | 20 | 40000
11. 综合管理 | 资产效能分析 | OEE分析 | 6 | 8 | 0 | 14 | 28000
12. 科研助手 | 科研知识图谱 | 文献解析、RAG构建 | 8 | 10 | 15 | 33 | 66000
12. 科研助手 | 生成式AI应用 | 摘要、翻译、写作 | 6 | 8 | 10 | 24 | 48000
项目管理 (PM) | 全生命周期 | 进度、质量、风险、沟通管理 | - | - | - | 115 | 230000
需求分析与架构设计 | 前置阶段 | 业务调研、微服务架构设计、领域建模 | - | - | - | 140 | 280000
系统测试与UAT | 质量保障 | 单元/集成/性能/安全测试、用户验收 | - | - | - | 140 | 280000
部署实施与培训 | 交付阶段 | 多环境搭建、数据迁移、操作培训 | - | - | - | 82 | 164000
项目总计 | [5 empty] | 1305 | 2610000